2022年毕业典礼暨学位授予仪式

体育教研部工作总结报告

2022年6月18日和6月28日上午，在五四体育场和邱德拔体育馆分别举办了北京大学2022年研究生毕业典礼暨学位授予仪式和本科生毕业典礼暨学位授予仪式。体育教研部高度重视本年度毕业典礼暨学位授予仪式的保障筹备工作，严格按照学校要求，落实防疫政策，深化服务意识，全力保障重点环节，从前期准备工作到仪式进行时及活动结束后的复盘，细化工作部署，现总结如下：

1. **紧跟学校整体部署，积极动员做好前期工作**
2. 2022年6月初接到学校通知，受北京疫情防控影响，学校根据北京市相关要求，动态调整2022年研究生毕业典礼暨学位授予仪式安排。体育教研部负责管理运营的五四体育场和邱德拔体育馆将分别作为2022届研究生毕业生毕业典礼和学位授予仪式主场地，需按照学校要求提前做好各项工作，要求视疫情走势机动处理室内、室外场地的准备。
3. 在员工动员方面，由体育教研部书记陈征微牵头，场馆中心负责人刘茂辉副主任第一时间迅速组织召开场馆中心工作筹备会，传达学校会议精神、明确任务分工、细化岗责要求，全面动员场馆中心各部门人员。
4. 在员工行动力方面，各部门按照大型活动筹备流程，以部门为单位划分负责区域，汇总分工形成完整的任务方案，设置时间节点，要求做到实时汇报工作进度，切实与学校筹备要求相贴合，根据场地变化、卫生防疫标准的调整等灵活机动调整工作分工，直到典礼结束的最后一刻。
5. **科学落实防疫要求，细化分工确保责任到个人**
6. 科学防疫，严格落实防疫政策。在典礼举办前，配合党办校办接待防疫专家到场馆进行防疫安全指导。按照专家要求，制定高标准的防疫工作具体实施方案，即典礼举办前后，所有座椅和地面必须完成两次消杀工作，且必须通过现场环境仪器检测达到安全标准后，师生方可进入场馆，典礼现场所有门窗敞开，开窗通风，形成空气对流。时间紧任务重，经党办校办综合协调，场馆员工负责完成馆内11个区域的地面消杀工作，总务部派遣服务保洁人员协助场馆完成5723个座椅的消杀擦拭工作。
7. 人性化服务，工作细致到位。本科生毕业典礼当天恰逢雨水天气，场馆提前为参加典礼的3000余名师生每人准备了雨衣，并在北侧学生入场口和南侧贵宾入场口铺设防滑地垫。在每位师生落座的座椅上提前放置了矿泉水。在典礼开始前一天已开启中央空调降温，实时测温保障场内温度。每两小时排查空调、电梯、舞台话筒及音响用电安全。与保卫部配合保障场馆南侧区域领导嘉宾的停车位数量充裕。
8. 一对一沟通，确保场地灵活机动。根据疫情走势，紧跟学校场地部署，随时发布通知，调整线上线下场地预约服务，与提前约定场地的500名师生电话一对一沟通协调场地事宜，最大化保障师生用场权益。
9. 高效执行，细化分工全员待命。从场地内的保洁、贵宾室的布置、卫生间物资提供，到运动场地胶保护、主席台49张座椅加固、空调和屏幕等硬件维护，以及配合总务部搭建疏散通道等等，确保所有软硬件设施运转良好，保障典礼顺利举行。典礼当天早上6:30各岗位到岗检查准备工作，7:50各部门负责人集合汇报准备情况，8:00全员统一着装到指定岗位开始工作。
10. **凝心聚力乘胜而上，经验总结全面提升服务保障**
11. 借力发力，乘胜而上。陈征微书记与刘茂辉副主任带领召开毕业典礼总结会，核查各区域的最后收尾情况，确保所有危险高坠物件离开学生活动区域。
12. 统筹把握，融合协作。高效落实学校安排的毕业典礼工作任务，离不开场馆中心内部各部门的齐心协力，离不开党办校办的总体协调，离不开保卫部、会议中心、动力中心等兄弟单位的大力支持。体育教研部全体通力配合，圆满地完成了毕业典礼场地保障相关工作。

体育教研部

2022年6月28日