2022年毕业典礼暨学位授予仪式

体育教研部工作总结报告

2022年6月18日上午，北京大学2022年研究生毕业典礼暨学位授予仪式在五四体育场，1289名博士在邱德拔体育馆接受校领导授予学位。6月28日上午，2022年本科生毕业典礼在邱德拔体育馆举行。校党委书记郝平、校长龚旗煌，校领导班子成员、院系职能部门负责人和教职工代表等到典礼现场参加了仪式。体育教研部高度重视此两次毕业典礼暨学位授予仪式，严格落实防疫政策，深化服务意识、全力保障重点环节，从前期准备工作到仪式进行时及活动结束后的复盘，细化工作部署，现总结如下：

1. 紧跟学校整体部署，积极动员做好前期工作
2. 2022年6月初接到学校通知，受北京疫情防控影响，学校根据北京市相关要求，动态调整2022年研究生毕业典礼暨学位授予仪式安排。体育教研部负责管理运营的邱德拔体育馆和五四体育场将分别作为2022届毕业生专场学位授予仪式主场地，需按照学校要求提前做好各项工作，要求视疫情走势机动处理室内、室外场地的准备。
3. 在员工动员方面，由体育教研部陈征微书记牵头，场馆中心负责人刘茂辉副主任第一时间迅速组织召开场馆中心工作筹备会，传达学校会议精神、明确任务分工、细化岗责要求，全面动员场馆中心各部门人员。
4. 在设备保障方面，
5. 重正在校内值守并作为我部代表出席参会。时间紧任务重，陈征微书记在会后第一时间组织召开典礼筹备期间，场地的变化、卫生防疫的标准及员工的动员等，都在陈征微书记带领的班子统筹分工与指导下，员工们有条不紊的顺利完成了各项筹备工作。
6. 在
7. 严抓落实防疫要求，细化分工确保责任到人
8. 随时待命全员参与，灵活机动处理现场实际
9. 根据场馆中心工作会布置要求，严格按照任务分工时间截点，分部门、分区域完成下列具体工作：
10. 研究生场毕业典礼保障工作
11. 接到学校通知，场地由邱德拔体育馆临时调整到五四体育场，场馆第一时间组织召开线上筹备工作会，分工到部门。
12. 6月15日接到学校通知，第一时间关闭五四羽毛球场2块场地的预定业务，并电话通知133名订场师生办理退费业务，保障场地为典礼腾空作为接待室使用。
13. 清洁打扫五四体育活动中心公共区域内的卫生保洁工作。
14. 协助完成五四操场主席台桌椅的摆放和铺设工作。
15. 确保五四活动中心的水电、大屏、临时座椅的安全使用工作。
16. 保障当日若出现恶劣天气，提前准备雨衣等工作；
17. 典礼当天早6:00场馆员工到场地集合，按分工准时到岗进行各项保障工作，直到典礼结束。
18. 毕业典礼结束后，协助完成撤场工作；
19. 本科生场毕业典礼保障工作
20. 邱德拔体育馆内北侧、南侧和西侧的活动座椅与地面消杀清洁擦拭工作；检查馆内11个区域共5723个固定座椅安全情况，检查主席台49个座椅的维护情况。
21. 邱德拔体育馆内各楼层公共区域内的卫生保洁工作；
22. 邱德拔体育馆中央空调、电梯及舞台音响和大屏等排查及监管工作；羽毛球主赛场6月17日14点开启空调，每两小时抄表1次、巡查8个机房及冷却塔，主赛场测温每2小时1次。
23. 邱德拔体育馆主赛场羽毛球地胶撤场工作及主赛场地面保护工作；
24. 智慧场馆线上系统提前一周暂停预定场地业务并出校内通知；
25. 邱德拔体育馆主赛场主席台桌椅加固和转场工作；
26. 邱德拔体育馆主赛场内各院旗悬挂工作；
27. 保障当日若出现恶劣天气，提前准备雨衣等工作；
28. 邱德拔体育馆外草坪修剪、馆外部墙面等冲洗工作；
29. **典礼保障，严细化分工、确保防疫重点区域责任到位**
30. 按部门、分区域细化到每位员工在馆内各通道和座椅区域进行指引和疏导工作；活动当天早上6:30各岗位到岗检查准备工作，7:50各部门负责人集合汇报准备情况，8:00全员统一着装到指定岗位开始工作；
31. 负责授予仪式进程中主席台的转场工作；
32. 保障馆内各卫生间的清洁卫生工作；

在两办的总体协调下和会议中心、动力中心等兄弟单位的大力支持下，体育教研部全体通力配合，圆满地完成了学位授予仪式相关工作。

伴随着熟悉的《燕园情》旋律响起，2020届毕业生专场授予仪式落下帷幕，这分别是我部承接的第十三场和第十四场毕业典礼授予仪式。为了更好的为学校提供体育健身和举办大型活动的设备设施环境，在体育场馆运营经费严重不足的情况下，我部今年在不断推进五四体育场室外运动塑胶跑道及第一体育馆室外足球草坪的更换维修工程，力争近早完成改造工作，在来年的毕业典礼、开学典礼等这些师生们人生中重要时刻的场合，为大家留下美好的记忆。

体育教研部

2022年6月28日